## Hoja 2
Tarea | Estado | Propietario | Duración | Fase | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Notas
Diseño del logotipo y nombre de la empresa | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Definición del proyecto, Diseño | 2025-05-12 | 2025-05-12
Cartas de presentación | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | Más de un día | Definición del proyecto | 2025-05-12 | 2025-05-22
Elaboración de estructura de las carpetas | Completada | Tatiana Gracés | Más de un día | Diseño, Preproyecto | 2025-05-21 | 2025-05-24
Análisis etnográfico del juego | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-05-01 | 2025-05-03
Análisis etnográfico del juego II | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-05-21 | 2025-05-21
Diseño del tablero | Completada | Piero Rodríguez | Más de un día | Diseño | 2025-05-21 | 2025-05-23
Diseño 3D de las fichas del juego | Completada | Caleste Cardoso | Más de un día | Diseño, Preproyecto | 2025-05-21 | 2025-05-23
Diseño 3D del dado | Completada | Celeste Cardoso | Más de un día | Diseño, Preproyecto | 2025-05-21 | 2025-05-26
Planteo de las entrevistas | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | Más de un día | Análisis | 2025-05-21 | 2025-06-26
Aplicación de entrevistas | En curso | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | Más de un día | Análisis | 2025-05-22 | 2025-06-20
Entrevista al profesor de programación | Completada | Piero Rodríguez, Ignacio Vásquez y Celeste Cardozo | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-05-22 | 2025-05-22
Desarrolllo entrevista Programación Full-Stack | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis | 2025-05-21 | 2025-05-21
Análisis etnográfico del juego III | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-05-23 | 2025-05-23
Elección del sistema operativo | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | Más de un día | Preproyecto, Análisis | 2025-05-23 | 2025-05-27
Selfie emprendedor | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis | 2025-05-26 | 2025-05-26
Diseño pantallazos UI/UX para escritorio | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez | Más de un día | Preproyecto, Diseño | 2025-05-26 | 2025-06-17
Prototipo sin funcionamiento (sitio web) | Completada | Celeste Cardoso | Más de un día | Diseño | 2025-05-26 | 2025-07-04
Diseño M-ER | Completada | Piero Rodríguez | Más de un día | Diseño | 2025-05-26 | 2025-06-24
Justificación de la elección del sistema operativo | Completada | Ignacio Vásquez, Tatiana Gracés | Más de un día | Análisis, Preproyecto | 2025-05-28 | 2025-05-30
Manual de instalación del sistema operativo | Completada | Ignacio Vásquez, Piero Rodríguez | Más de un día | Preproyecto | 2025-05-28 | 2025-05-30
Misión y visión de la empresa | Completada | Juancruz Caballero, Tatiana Gracés | Más de un día | Preproyecto, Análisis | 2025-05-28 | 2025-06-08
Valores de la empresa | Completada | Juancruz Caballero, Tatiana Gracés | Más de un día | Definición del proyecto | 2025-05-28 | 2025-06-08
Manual de instalación del sistema operativo (en VM) | Completada | Piero Rodríguez, Tatiana Gracés | El mismo día | Implementación | 2025-07-30 | 2025-07-30
Reglamento del equipo | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Definición del proyecto | 2025-06-04 | 2025-06-04
Prototipo del dado | Completada | Piero Rodríguez, Celeste Cardoso | El mismo día | Diseño | 2025-06-04 | 2025-06-04
Documentación del diseño del prototipo del dado | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez | El mismo día | Diseño | 2025-06-04 | 2025-06-04
Diseño pantallazos UI/UX para dispositivos móviles | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez | Más de un día | Preproyecto, Diseño | 2025-06-05 | 2025-06-17
Prototipo de interfaz de usuario | Completada | Piero Rodríguez, Tatiana Gracés | Más de un día | Diseño | 2025-06-09 | 2025-06-10
Desarrolllo entrevista Física | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis | 2025-06-09 | 2025-06-09
Desarrolllo entrevista Ingeniería de Software | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis | 2025-06-09 | 2025-06-09
Desarrolllo entrevista Sociología | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis | 2025-06-09 | 2025-06-09
Desarrolllo entrevista Proyecto UTULAB | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis | 2025-06-09 | 2025-06-09
Análisis de PHP y ventajas frente a otras alternativas | Completada | Piero Rodríguez, Tatiana Gracés | Más de un día | Análisis, Preproyecto | 2025-06-10 | 2025-06-12
Gestión de la tabla de tareas (excel) | En curso | Tatiana Gracés | Más de un día | Organización/gestión | 2025-06-11 | 2025-07-14
Justifficación de la elección de coordinadores | Completada | Ignacio Vásquez | El mismo día | Definición del proyecto | 2025-06-11 | 2025-06-11
Justificación de las tecnologías a utilizar en el proyecto | Completada | Tatiana Gracés | Más de un día | Análisis, Preproyecto | 2025-06-13 | 2025-06-30
Brief del proyecto | Completada | Ignacio Vázquez | Más de un día | Análisis | 2025-06-16 | 2025-06-18
Diseño UI pantalla de ranking | Completada | Piero Rodríguez, Tatiana Gracés | El mismo día | Preproyecto, Diseño | 2025-06-16 | 2025-06-16
Desarrolllo entrevista Adm. de Sistemas Operativos | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis | 2025-06-20 | 2025-06-20
Desarrolllo entrevista Emprendurismo y Gestión | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero | El mismo día | Análisis | 2025-06-18 | 2025-06-20
Apllicación entrevista Ing. de Software | Completada | Tatiana Graces, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-06-18 | 2025-06-18
Apllicación entrevista Adm. de Sistemas Operativos | Completada | Tatiana Graces, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez, Celeste Cardoso | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-06-20 | 2025-06-20
Apllicación entrevista Física Mecánica Clásica | Completada | Tatiana Graces, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez, Celeste Cardoso | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-06-20 | 2025-06-20
Apllicación entrevista UTULAB | No iniciada | Tatiana Graces, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-06-18 | 2025-06-18
Apllicación entrevista Sociología | No iniciada | Tatiana Graces, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-06-18 | 2025-06-18
Apllicación entrevista Emprendurismo y Gestión | No iniciada | Tatiana Graces, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-06-18 | 2025-06-18
Pasaje a tablas del DE-R | Completada | Piero Rodríguez | Más de un día | Preproyecto, Diseño | 2025-06-26 | 2025-07-07
Desarrollo árbol de decisiones | Completada | Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso | Más de un día | Preproyecto, Diseño | 2025-07-05 | 2025-07-11
Idea del proyecto (Física) | Completada | Ignacio Vásquez, Tatiana Gracés, Celeste Cardoso, Piero Rodríguez | Más de un día | Diseño, Preproyecto | 2025-07-01 | 2025-07-03
Planificación (Física) | Completada | Celeste Cardoso, Piero Rodríguez, Tatiana Gracés | Más de un día | Análisis, Preproyecto | 2025-07-01 | 2025-07-03
Instalación de Fedora Server 42 | Completada | Tatiana Gracés, Piero Rodríguez | El mismo día | Implementación | 2025-07-01 | 2025-07-01
Conceptos físicos aplicados | Completada | Piero Rodríguez | El mismo día | Análisis, Preproyecto | 2025-07-04 | 2025-07-04
Explicación del prototipo | Completada | Celeste Cardoso | El mismo día | Diseño | 2025-07-04 | 2025-07-04
Creación del repositorio en Git | Completada | Piero Rodríguez | El mismo día | Implementación, Organización/gestión | 2025-07-07 | 2025-07-07
Reglamento de reuniones | Completada | Piero Rodríguez, Tatiana Gracés | El mismo día | Definición del proyecto | 2025-07-07 | 2025-07-07
Reglamento de sanciones | Completada | Piero Rodríguez, Tatiana Gracés | El mismo día | Definición del proyecto | 2025-07-07 | 2025-07-07
Creación de la estructura del repositorio | Completada | Piero Rodríguez | El mismo día | Organización/gestión | 2025-07-08 | 2025-07-08
Horario del grupo | Completada | Tatiana Gracés | El mismo día | Definición del proyecto | 2025-07-07 | 2025-07-07
Definición de roles | Completada | Tatiana Gracés, Ignacio Vázquez | El mismo día | Análisis | 2025-07-07 | 2025-07-07
Proyecto 4P | Completada | Tatiana Gracés, Ignacio Vázquez | El mismo día | Preproyecto | 2025-07-07 | 2025-07-07
Instalación de paquetes en servidor | Completada | Tatiana Gracés | El mismo día | Implementación | 2025-07-08 | 2025-07-08
Vefificación firewall y systemctl | Completada | Tatiana Gracés | El mismo día | Implementación | 2025-07-09 | 2025-07-09
Configuración SSH | Completada | Tatiana Gracés | El mismo día | Implementación | 2025-07-09 | 2025-07-09